## 3.1 Risk Management Plan For IT
IT RISK ASSESSMENT MATRIX
REF/ID | RISK TYPE | RISK DESCRIPTION | RISK SEVERITY | RISK Probability | INTERNAL IMPACT | MITIGATIONS / WARNINGS / REMEDIES
1 | Cyberangrep | Risikoen for cyberangrep slik som phishing, malware, ransomware, and denial-of-service attacks | Critical | High | High | Bruk av sterk tilgangskontrol: Ansatt opplæring i cybersikkerhet: Bruk oppdatert sikkerhetprogramvare: Gjevnelige sikkerhets kopier Bruk og test hendelsesresponsplan:
2 | Data innbrudd | Risikoen for at uaautoriserte aktører får tilgang til sensetiv data slik som tap av sensetiv data | Severe / Critical | Medium/ High | High | Bruk av sterk tilgangskontrol: krypter sensetiv data: Gjevnelig gjennomføring av oppdateringer av system og programvare: Gi de ansatte tilstrekkelig med sikkerhetstrening:: Bruk og test hendelsesresponsplan: | Risk Matricies
3 | Teknologi feil | The risk of hardware or software failures, leading to system downtime or data loss. | Medium / Critical | Medium/ High | Moderate / High | Gjevnelige sikkerhets kopier: Fjerning av redudante systemer: Robust testing: Krisehånteringsplaner:: Gjevnlige vedlikehold: | Master Risk Matrix
4 | Menskelig feil | Risikoen for maskinvare eller programfeil som fører til at systemet ikke er tilgjengelig for brukerne. | Moderate | Medium/ High | Low / Medium | Ansatt opplæring: Bruk av automasjon og standarer : Tilgangs kontroll: Fler faktor autentikasjon: Ha en Beredskapsplan: | Impact: |  | Very Low | Low | Medium | High | Very High | Probability | Impact
5 | Lover og forskrifter | Risikoen for at systemet ikke følger lover som GDPR, HIPAA, and SOX. | Moderate | Medium/ High | Low / Medium | Gjevnlig opptateringer og risikovurderinger: Implimenter retningslinjer og prosedyrer som samsvarer med loven: Etabler hvem som har ansvar for hva i organisasjonen: Behold registreringer og dokumentasjon: å holde seg oppdatert opp mot nye og gamle lover | Probability | Very High | Moderate | Severe | Severe | Critical | Critical | Very High | Very High
6 | Leverandører og tredjeparts risikoer | Risikoen for at tredjepartslevrandører og partnere ikke oppretolder hva de skal og medfører data tap eller andre sikkerhetshendelser. | Severe | Medium/ | High / Very High | Grundig undersøkelse før implementering bruk av sterke bindene kontrakter: Overvåkning av leverandøraktivitet: Begrens tilgang som ikke er nødvendig: Ha en Beredskapsplan: |  | High | Sustainable | Moderate | Moderate | Critical | Critical | High | High
7 | Gjenoppreting av data ved naturkatastrofer | Risikoen for at det skjer naturkatastrofer som , jorskjelv , orkaner oversvømelse eller brann. Som defører tap av data. | Moderate | Very low ( because its norway) | High | Å ha en katastrofegjenopprettnings plan: Gjevnlige sikkerhets kopiering av data : Å teste katastrofegjenopprettnings plan : Bruk av fysiske sikkerhetstiltak:: |  | Medium | Sustainable | Moderate | Moderate | Severe | Critical | Medium | Medium
8 | Omdømme risikoer | Risikoen for negativ publisering eller skade av merkevare som medfører dårligere omdøme. | Severe | Medium | High | Krisehånteringsplaner: Å trene de Ansatte opp mot de riktige Sikkerhetsprotokoller: Bruk av sosiale medier: Å være erlig og opne med kundene: Invistering i sikkerhets teknologier: |  | Low | Sustainable | Sustainable | Moderate | Severe | Critical | Low | Low
9 | Ny Teknologi risikoer | Risikoen med å implimentere nye teknologier slik som blockchain, A eller loT. Som medfører nye sikerhets risikoer | Moderate/ Severe | Medium | Medium / High | Grundig gjennomføring av risikovurdering: Sikkerhetskontroller: Test og overvåk teknologien: Å holde seg oppdatert opp mot sikkerhetsoppdateringer: Gi de ansatte relevant opplæring: |  | Very Low | Sustainable | Sustainable | Sustainable | Moderate | Severe | Very Low | Very Low
10 | Inside aktører | Trusler fra inside aktører som stjeler , lekker sensetiv data eller ødlegelse av systemet fra folk som ansatte eller sammerbeidspartnere. | Critical | Low / Medium | Very High | tilgangskontroll: begrens tilgang til sensetiv data etter ansates behov Overvåkning: regelmesig overvåkning av ansattes oppførsel og adferd Forståelse og opplæring: gjevnlig kurs for sikkerhet Grundige bakgrundssjekker: for ansatte og sammarbeidspartnere Hendelses og handlingsplaner.

## 3.2 Risk Management Plan For IT
RISK MANAGEMENT MATRIX FOR IT
NAME
REF/ID
| RISK | RISK impact | RISK Probability | RISK LEVEL
1 | Cyberangrep: Risikoen for cyberangrep slik som phishing, malware, ransomware, and denial-of-service attacks | High | high | Critical
2 | Data innbrudd: Risikoen for at uaautoriserte aktører får tilgang til sensetiv data slik som tap av sensetiv data | High | Medium/ High | Severe / Critical
3 | Teknologi feil: The risk of hardware or software failures, leading to system downtime or data loss. | Moderate / High | Medium/ High | Medium / Critical
4 | Menskelig feil: Risikoen for maskinvare eller programfeil som fører til at systemet ikke er tilgjengelig for brukerne. | Low / Medium | Medium/ High | Moderate | [8 empty] | Probability | Impact
5 | Lover og forskrifter: Risikoen for at systemet ikke følger lover som GDPR, HIPAA, and SOX. | High / Very High | Medium/ High | Severe / Critical | [8 empty] | Very High | Very High
6 | Leverandører og tredjeparts risikoer: Risikoen for at tredjepartslevrandører og partnere ikke oppretolder hva de skal og medfører data tap eller andre sikkerhetshendelser. | High / Very High | Medium/ High | Severe / Critical | [8 empty] | High | High
7 | Gjenoppreting av data ved naturkatastrofer: Risikoen for at det skjer naturkatastrofer som , jorskjelv , orkaner oversvømelse eller brann. Som defører tap av data. | High | Very low ( because its norway) | Moderate | [8 empty] | Medium | Medium
8 | Omdømme risikoer: Risikoen for negativ publisering eller skade av merkevare som medfører dårligere omdøme. | High | Medium | Severe | [8 empty] | Low | Low
9 | Ny Teknologi risikoer: Risikoen med å implimentere nye teknologier slik som blockchain, A eller loT. Som medfører nye sikerhets risikoer | Medium / High | High | Moderate/ Severe | [8 empty] | Very Low | Very Low
10 | Inside aktører: Trusler fra inside aktører som stjeler , lekker sensetiv data eller ødlegelse av systemet fra folk som ansatte eller sammerbeidspartnere. | Very High | Low / Medium | Critical
Risk Matricies
Master Risk Matrix
[6 empty] | Impact: |  | Very Low | Low | Medium | High | Very High
[6 empty] | Probability | Very High | Moderate | Severe | Severe | Critical | Critical
[7 empty] | High | Sustainable | Moderate | Moderate | Critical | Critical
[7 empty] | Medium | Sustainable | Moderate | Moderate | Severe | Critical
[7 empty] | Low | Sustainable | Sustainable | Moderate | Severe | Critical
[7 empty] | Very Low | Sustainable | Sustainable | Sustainable | Moderate | Severe